

**Об утверждении национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру"**

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 724

      В соответствии с пунктом 85 Системы государственного планирования в Республике Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790, Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

      1. Утвердить прилагаемый национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" (далее - национальный проект).

      2. Центральным, местным исполнительным органам и иным организациям (по согласованию), ответственным за реализацию национального проекта:

      1) принять меры по реализации национального проекта;

      2) представлять информацию о ходе исполнения национального проекта в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 ноября 2017 года № 790 "Об утверждении Системы государственного планирования в Республике Казахстан".

      3. Акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке обеспечить финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов.

      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| *Премьер-Министр* *Республики Казахстан* | *А. Мамин* |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года № 724 |

**Национальный проект**  
**"Ұлттық рухани жаңғыру"**

**1. Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование | Национальный проект "Ұлттық рухани жаңғыру" |
| 2. Цель разработки национального проекта | Сохранение национально-культурной идентичности и реализация художественно-творческого потенциала каждого казахстанца путем стимулирования, повышение качества и разнообразия культурных продуктов, а также формирование у молодого поколения духовно-нравственных ценностей |
| 3. Сроки реализации | 2021-2025 годы |
| 4. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей |  |
| Ожидаемый экономический эффект (в качественном и количественном выражении) | Объем инвестиций меценатов в рамках специального проекта "Туған жер" - 7,2 млрд. тг.  Создание рабочих мест 7 036 при строительстве и ремонте объектов культуры.   (*постоянные - 777, временные - 6 259*). |
| Ожидаемый социальный эффект (в качественном и количественном выражении) | 1. Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала - вовлеченность населения в Программу "Рухани Жаңғыру", повышение чувства патриотизма   2. Увеличение количества посещений объектов культуры   3. Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры  4. Повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки  5. Повышение уровня культуры волонтерства среди молодежи  6. Социализация молодежи категории NEET - снижение количества молодежи категории NEET   7. Создание условий для участия молодежи в системе жилстройсбережений - 800 тыс. чел. |
| 5. Объем финансирования, необходимый для реализации национального проекта | 2021 год - 27 797 417 тыс.тенге  2022 год - 26 695 141 тыс.тенге  2023 год - 23 416 984 тыс.тенге  2024 год - 20 781 813 тыс.тенге  2025 год - 20 683 911 тыс.тенге  Итого 2021-2025 - 119 375 266 тыс.тенге, в том числе:  РБ - 110 363 199 тыс. тенге;  МБ - 9 012 067 тыс. тенге |
| 6. Наименование разработчика национального проекта | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан   Министерство культуры и спорта Республики Казахстан  Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| Наименование государственных органов и организаций, ответственных за реализацию национального проекта | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан   Министерство культуры и спорта Республики Казахстан  Министерство образования и науки Республики Казахстан  Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан  Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан  Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан  Министерство иностранных дел Республики Казахстан  Министерство национальной экономики Республики Казахстан  Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан  Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан  Министерство обороны Республики Казахстан  Министерство внутренних дел Республики Казахстан   Национальная палата предпринимателей "Атамекен" Республики Казахстан  Акционерное общество "Отбасы банк"  Акиматы областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента |
| 7. Руководитель национального проекта | Министр информации и общественного развития Республики Казахстан - Балаева Аида Галымовна |
| 8. Куратор национального проекта | Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - Тугжанов Ералы Лукпанович |

**1.1. Взаимосвязь с вышестоящими документами Системы государственного планирования**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Стратегия развития Республики Казахстан до 2050 года | Национальный план развития (общенациональные приоритеты и задачи, стратегические показатели) | Стратегия Национальной безопасности(направление/целевой индикатор) | План территориального развития страны | Концепции развития отрасли, сферы (при наличии) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Задача 1.   Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала  Задача 2. Создание условий для развития государственного языка  Задача 3. Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры  Задача 4. Популяризация отечественного культурного продукта  Задача 5. Развитие новых возможностей для молодежи  Задача 6. Социализация и трудоустройство молодежи  Задача 7. Вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность | Направление 7. "Новый казахстанский патриотизм - основа успеха нашего многонационального и многоконфессионального общества" | Общенациональный приоритет  6. Культивирование ценностей патриотизма  Суть приоритета: становление единой нации сильных и ответственных людей.  Для успешной модернизации политической системы и экономики требуется опережающая модернизация общественного сознания, которая позволит сформировать единую нацию сильных и ответственных людей.  Важными условиями патриотичности являются сохранение национальной идентичности, модернизация сознания каждого гражданина, нацеленная на ответственное отношение к окружающему миру, активное участие в общественной жизни на местном и национальном уровнях, развитие чувства сопричастности и инициативности.  Создание собственной национальной символики и сакрализация исторических и культурных объектов, позволит объединить их в единый "духовный пояс" страны, увязав воедино в национальном сознании всех казахстанцев.  Важно повышать конкурентоспособность отечественной культуры и внедрять новые механизмы работы с бывшими соотечественниками для формирования позитивного имиджа страны за рубежом.  Необходимо приоритизировать развитие современного искусства и поддерживать новую культурную волну.  Стратегический показатель:  Уровень удовлетворенности населения реализуемой в стране политикой, обусловливающей чувство гордости за свою страну (историческое наследие, развитие, культуры, достижения в спорте, желание защищать родину, содействовать ее процветанию и др). | - | - | Концепция культурной политики до 2030 года |

**2. Задачи и показатели результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Задача, показатели результата** | **Единица измерения** | **Источник информации** | **Факт за предыдущий год** | **Оценка на текущий год** | **Показатели результата (план), по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **Стратегический показатель: уровень удовлетворенности населения реализуемой в стране политикой, обусловливающей чувство гордости за свою страну (историческое наследие, развитие культуры, достижения в спорте, желание защищать родину, содействовать ее процветанию и др)** |
| **Направление I. Продвижение ценностей "Рухани жаңғыру" и развитие государственного языка** |
| **Задача** **1.** **Развитие** **казахстанской** **идентичности** **и** **интеллектуального** **потенциала** | | | | | | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  Охват населения, проектами Программы "Рухани жаңғыру" | % | ведомственные   данные  МИОР | 40,9 | 41 | 41 | 51 | 62 | 74 | 88,5 |
| 2. | Показатель 2.   Охват детей школьного возраста культурным воспитанием | % | ведомственные  данные МКС | - | 20 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 3. | Показатель 3. повышение читательской активности населения в рамках проекта "Читающая нация" | % | ведомственные  данные МКС | - | 25 | 25 | 28 | 31 | 35 | 40 |
| 4. | Показатель 4. Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами | ед. | ведомственные данные  МИОР | - | - | - | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **Задача** **2.** **Создание** **условий** **для** **развития** **государственного** **языка** | | | | | | | | | | |
| 5. | Показатель 1.  Доля обновленных учебных программ | % | ведомственные данные МОН | - | - | - | - | 85 | 95 | 100 |
| 6. | Показатель 2.  Уровень обеспеченности учебниками изданными на казахском языке для организаций технического и профессионального образования (ТИПО), высшего и послевузовского образования (ОВПО) | %  ТИПО | ведомственные данные МОН | - | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| %  ВУЗ | - | 50 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| 7. | Показатель 3.  Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит | % | ведомственные данные МОН | - | - | - | - | 20 | 30 | 50 |
| 8. | Показатель 4.  Объем текстовой базы Национального корпуса казахского языка (с нарастающим итогом) | млн словоупотреблений | ведомственные данные МОН | - | 2 | 2 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| **Направление II. "Ел Рухы"** |
| **Задача** **1.** **Повышение** **доступности** **и** **качества** **услуг** **в** **сфере** **культуры** | | | | | | | | | | |
| 9. | Показатель 1.   Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах | объект | ведомственные данные МКС | - | 89 строительство, 211 ремонт объектов культуры | 89 строительство, 211 ремонт объектов культуры | 35 строительство, 265 ремонт объектов культуры,  строительство 3 визит-центров | 40 строительство, 260 ремонт объектов культуры | 45 строительство, 255 ремонт объектов культуры | 50 строительство, 250 ремонт объектов культуры |
| 10. | Показатель 2. Увеличение числа посещений отечественных цифровых ресурсов в сфере культуры | посещение единой электронной платформы  e-culture.kz | ведомственные данные МКС | - | - | - | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 20 000 000 |
| **Задача** **2.** **Популяризация** **отечественного** **культурного** **продукта** | | | | | | | | | | |
| 11. | Показатель 1. Количество созданных новых отечественных анимационных фильмов | ед. | ведомственные данные МКС | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 12. | Показатель 2.   Доля отечественных фильмов в общем объеме казахстанского кинопроката | % | ведомственные данные МКС | - | - | - | 15 | 18 | 21 | 25 |
| 13. | Показатель 3. Количество поддержанных творческих проектов | ед. | ведомственные данные МКС | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| **Направление III. Тәуелсіздік ұрпақтары** |
| **Задача** **1.** **Развитие** **новых** **возможностей** **для** **молодежи** | | | | | | | | | | |
| 14. | Показатель 1.   Охват молодежи системой жилищных сбережений | человек | данные  АО "Отбасы банк" | - | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 600 000 | 700 000 | 800 000 |
| 15. | Показатель 2.   Доля займов для молодых семей по всем программам жилищного строительства | % | данные  АО "Отбасы банк" | - | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| **Задача** **2.** **Социализация** **и** **трудоустройство** **молодежи** | | | | | | | | | | |
| 16. | Показатель 1.   Охват молодежными социальными услугами | человек | социологические исследования | - | 600 000 | 600 000 | 700 000 | 800 000 | 900 000 | 1 млн. |
| 17. | Показатель 2.   Охват молодежи новыми стартап-проектами | ед. | данные  МИОР | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| 18. | Показатель 3.   Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastary | человек | данные МИОР | - | - | - | 1 млн. | 1,5 млн. | 1,8 млн. | 2 млн. |
| **Задача** **3.** **Вовлечение** **молодежи** **в** **общественно-полезную** **деятельность** | | | | | | | | | | |
| 19. | Показатель 1.   Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | человек | данные  МИОР | - | 1,3  млн. | 1,3  млн. | 1, 5  млн. | 1,6  млн. | 1, 8  млн. | 2  млн. |
| 20. | Показатель 2.   Охват экологическими проектами | человек | данные  МИОР | - | 130 000 | 130 000 | 140 000 | 150 000 | 160 000 | 200 000 |
| 21. | Показатель 3.   Охват молодежи спортом (14-18 лет) | человек | данные МИО | - | - | - | 500 000 | 800 000 | 1 млн. | 1,2 млн. |

**3. Социально-экономический эффект, польза для благополучателей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Прогнозные значения по годам** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **Социальный** **эффект:** |  |  |  |  |  |  | |
| 1. | Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала - вовлеченность населения в Программу "Рухани Жаңғыру", повышение чувства патриотизма | % | 41 | 51 | 62 | 74 | 88,5 | |
| 2. | Увеличение количества посещений объектов культуры | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 3. | Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры | % | 72,9 | 73,2 | 73,6 | 74,2 | 75 | |
| 4. | Повышение уровня информированности молодежи о государственных мерах поддержки | % | 58 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
| 5. | Повышение уровня культуры волонтерства среди молодежи | % | 25 | 40 | 60 | 70 | 80 | |
| 6. | Социализация молодежи категории NEET - снижение молодежи категории NEET до 5 % | % | 6,8 | 6,4 | 6 | 6 | 5 | |
| 7. | Создание условий для участия молодежи в системе жилстройсбережений | человек | 400 000 | 500 000 | 600 000 | 700 000 | 800 000 | |
| **Экономический** **эффект:** | |  |  |  |  |  |  | |
| 8. | Объем инвестиций меценатов в рамках специального проекта "Туған жер" - 7,2 млрд. тг. | млрд | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
| 9. | Создание рабочих мест в количестве 7 036 при строительстве и ремонте объектов культуры.   (постоянные - 777, временные - 6 259). | человек | временные - 1289  постоянные - 267  Итого - 1556 | временные - 1235  постоянные - 135  Итого 1370 | временные - 1240  постоянные - 105  Итого 1345 | временные - 1245  постоянные - 120  Итого 1365 | временные - 1250  постоянные - 150  Итого 1400 | |

**4. Необходимые ресурсы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование задач** | **Необходимые средства (по годам) тыс.тг** | **Всего финансирования** | **Источник финансирования** |
| **Республиканский бюджет** | **Местный бюджет** | **внебюджетные средства** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Задача 1.   Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала | 1 640 881 | 1 836 748 | 1 039 564 | 915 720 | 919 863 | 6 352 776 | 3 995 709 | 2 357 067 | - |
| 2. | Задача 2.   Создание условий для развития государственного языка | 29 940 | 2 117 896 | 2 119 166 | 1 471 892 | 1 402 174 | 7 141 068 | 7 141 068 | - | - |
| 3. | Задача 3.   Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры | 2 835 016 | 1 872 800 | 3 678 800 | 3 629 800 | 3 629 800 | 15 646 216 | 15 646 216 | - | - |
| 4. | Задача 4.   Популяризация отечественного культурного продукта | 20 886 600 | 18 470 000 | 14 440 600 | 12 650 300 | 12 650 300 | 79 097 800 | 79 097 800 | - | - |
| 5. | Задача 5.   Развитие новых возможностей для молодежи предусмотрено в других национальных проектах | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Задача 6.   Социализация и трудоустройство молодежи | 146 683 | 103 514 | 103 514 | 135 841 | 103 514 | 593 066 | 593 066 | - | - |
| 7. | Задача 7.   Вовлечение молодежи в общественно полезную деятельность | 2 258 297 | 2 294 183 | 2 035 340 | 1 978 260 | 1 978 260 | 10 544 340 | 3 889 340 | 6 655 000 | - |
| 8. | ВСЕГО, в том числе по видам источников | 27 797 417 | 26 695 141 | 23 416 984 | 20 781 813 | 20 683 911 | 119 375 266 | 110 363 199 | 9 012 067 | - |
| 9. | Республиканский бюджет | 25 965 687 | 24 871 594 | 21 573 419 | 19 027 272 | 18 925 227 | 110 363 199 | 110   363 199 | - | - |
| 10. | Местный бюджет | 1 831 730 | 1 823 547 | 1 843 565 | 1 754 541 | 1 758 684 | 9 012 067 | - | 9 012 067 | - |
| 11. | Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**5. Распределение ответственности и полномочий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Наименование** | **Ответственный** **(должность)** | **Полномочия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Задача 1.   Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МИОР, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 2. | Показатель 1.  Охват населения в рамках реализации Программы "Рухани жаңғыру", в том числе молодежи | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МИОР, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 3. | Показатель 2.   Охват детей школьного возраста культурным воспитанием | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МКС, МОН, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 4. | Показатель 3.   Повышение читательской активности населения в рамках проекта "Читающая нация" | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МКС, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 5. | Показатель 4.   Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами | акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. | МИО, МИОР - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 6. | Задача 2.   Создание условий для развития государственного языка | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. | МОН - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 7. | Показатель 1.  Доля обновленных учебных программ | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. | МОН - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 8. | Показатель 2.  Уровень обеспеченности учебниками, изданными на казахском языке, для организаций технического и профессионального образования (ТИПО), высшего и послевузовского образования (ОВПО) | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. | МОН - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 9. | Показатель 3.  Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МОН, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 10. | Показатель 4.  Объем текстовой базы национального корпуса казахского языка (с нарастающим итогом) | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. | МОН - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 11. | Задача 3.   Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МКС, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 12. | Показатель 1.   Рост обеспеченности объектами культуры и услугами, в т.ч. в отдаленных районах | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МКС, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 13. | Показатель 2.   Увеличение числа посещений отечественных цифровых ресурсов в сфере культуры | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | МКС - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 14. | Задача 4.   Популяризация отечественного культурного продукта | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | МКС - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 15. | Показатель 1.   Количество созданных новых отечественных анимационных фильмов | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | МКС - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 16. | Показатель 2.   Доля отечественных фильмов в общем объеме казахстанского кинопроката | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | МКС - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 17. | Показатель 3.   Количество поддержаных творческих проектов | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МКС, МИО - реализация, мониторинг, внесение предложений по корректировке, подготовка отчетности |
| 18. | Задача 5.   Развитие новых возможностей для молодежи | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления   АО "Отбасы банк" - Ибрагимова Л.Е.   (по согласованию) | МИОР - формирование государственной молодежной политики  МИИР - формирование и реализация государственной жилищной политики  МОН, МНЭ, МТСЗН - реализация, мониторинг, внесение предложений, подготовка отчетности  МИО - реализация проектов в регионе. Предоставление информации о выполненных работах в ЦГО  АО "Отбасы банк" - внесение предложений, мониторинг, реализация проекта, предоставление информации |
| 19. | Показатель 1.   Охват молодежи системой жилищных сбережений | вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента., председатель правления   АО "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е.   (по согласованию) | МИИР - формирование и реализация государственной жилищной политики   МИОР - формирование государственной молодежной политики   МНЭ - реализация, мониторинг, внесение предложений, подготовка отчетности  МИО - реализация проектов в регионе. Предоставление информации о выполненных работах в ЦГО  АО "Отбасы банк" - внесение предложений, мониторинг, реализация проекта, предоставление информации в МИОР |
| 20. | Показатель 2.   Доля займов для молодых семей в программах жилищного строительства | вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента., председатель правления   АО "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) | МИИР - формирование и реализация государственной жилищной политики   МИОР - формирование государственной молодежной политики   МНЭ - реализация, мониторинг, внесение предложений, подготовка отчетности  МИО - реализация проектов в регионе. Предоставление информации о выполненных работах в ЦГО  АО "Отбасы банк" - внесение предложений, мониторинг, реализация проекта, предоставление информации в МИОР |
| 21. | Задача 6.   Социализация и трудоустройство молодежи | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МИОР - обеспечение методологической поддержки, формирование государственной молодежной политики  МИО - организация работы в регионе, оказание молодежных социальных услуг и предоставление информации о выполненных работах в МИОР |
| 22. | Показатель 1.   Охват молодежными социальными услугами | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МИОР - обеспечение методологической поддержки, формирование государственной молодежной политики  МТСЗН - реализация, мониторинг, внесение предложений, подготовка отчетности  МИО - организация работы в регионе, оказание молодежных социальных услуг и предоставление информации о выполненных работах в МИОР |
| 23. | Показатель 2.   Охват молодежи новыми стартап-проектами | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С, первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т.,  акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметов А.И. (по согласованию) | МИОР - организация и проведение конкурса для присуждения грантов на реализацию стартап-проектов, формирование и реализация государственной молодежной политики  МОН, МКС, МЦРИАП, НПП "Атамекен" - взаимодействие с МИОР   МИО - организация работы в регионе, оказание молодежных социальных услуг и предоставление информации о выполненных работах в МИОР |
| 24. | Показатель 3.   Охват молодежи посещением инфонавигатора Eljastary | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С. | МИОР - формирование и реализация государственной молодежной политики   МЦРИАП - создание платформы и приложения |
| 25. | Задача 7.   Вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр финансов РК Савельева Т.М., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А.,   акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметов А.И. (по согласованию) | МИОР - формирование государственной молодежной политики  МТСЗН, МФ, МНЭ, МОН, МЭГПР - реализация, мониторинг, внесение предложений, подготовка отчетности  МИО - реализация проектов в регионе. Предоставление информации о выполненных работах в ЦГО  НПП "Атамекен" - внесение предложений, мониторинг, реализация проекта, предоставление информации в МИОР |
| 26. | Показатель 1.   Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МИОР - утверждение правил осуществления мониторинга волонтерской деятельности, формирование и реализация государственной молодежной политики  МИО - организация работы в регионах, предоставление информации о его реализации в МИОР |
| 27. | Показатель 2.   Охват экологическими проектами | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А.,  акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МИОР - формирование государственной молодежной политики   МОН, МЭГПР - сбор и анализ, предоставление данных, мониторинг, реализация мероприятий  МИО - реализация проектов в регионе. Предоставление информации о выполненных работах в ЦГО |
| 28. | Показатель 3.   Охват молодежи спортом (14-18 лет) | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | МИОР - формирование государственной молодежной политики   МОН, МКС - реализация, мониторинг, внесение предложений, подготовка отчетности  МИО - организация работы в регионах, предоставление информации о его реализации в ЦГО |

      Примечание: национальный проект реализуется в соответствии с планом-графиком реализации национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру" согласно приложению к настоящему национальному проекту.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Национальному проекту "Ұлттық рухани жаңғыру" |

**План-график по реализации национального проекта "Ұлттық рухани жаңғыру"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственные исполнители | Срок завершения | Факт предыдущего года | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего финансирование | Источник финансирования | | |
| План на год | % к факту пред.года | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | | | 8 | 9 | | | | | | | 10 | 11 | | | 12 | | | 13 | | | | 14 |
| Стратегический показатель: уровень удовлетворенности населения реализуемой в стране политикой, обусловливающей чувство гордости за свою страну (историческое наследие, развитие, культуры, достижения в спорте, желание защищать родину, содействовать ее процветанию и др.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Направление I. Продвижение ценностей "Рухани жаңғыру" и развитие государственного языка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 1 640 881 тыс. тн | | - | | | 1 836 748  тыс.тн | | | | | 1 039 564 тыс.тн | 915 720 тыс.тн | | | | | | | 919 863 тыс.тн | 6 352 776 тыс.тн | | | 3 995 709 тыс.тн | | | 2 357 067 тыс.тн | | | | - |
| Показатель 1.  Охват населения проектами Программы "Рухани жаңғыру" | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | 40,9 % | | - | | 41 % | | | 51 % | | | | | 62 % | 74 % | | | | | | | 88,5 % | - | | | - | | | - | | | | - |
| Мероприятие 1. Проведение комплекса мероприятий "Ruh vision" | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | - | | - | | | 44 298 тыс.тн | | | | | 44 298 тыс.тн | 44 298 тыс.тн | | | | | | | 44 298\* тыс.тн | 177 192 тыс.тн | | | 177 192 тыс.тн | | | - | | | | - |
| Мероприятие 2. Проведение комплекса мероприятий по реализации проекта "Ulttyq tárbıe" | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. | 2025 год | - | | 32 500 тыс.тн | | - | | | 16 203 тыс.тн | | | | | 16 203 тыс.тн | 16 203 тыс.тн | | | | | | | 16 203\* тыс.тн | 97 312 тыс.тн | | | 97 312 тыс.тн | | | - | | | | - |
| Мероприятие 3. Проведение комплекса мероприятий в рамках реализации проекта "Фронт-офис Birgemiz: áreket time" | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. | 2025 год | - | | 89 083 тыс.тн | | - | | | 69 868 тыс.тн | | | | | 69 868 тыс.тн | 69 868 тыс.тн | | | | | | | 69 868\* тыс.тн | 368 555 тыс.тн | | | 368 555 тыс.тн | | | - | | | | - |
| Мероприятие 4. Создание и обеспечение деятельности центра "Кемел болашақ" | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. | 2025 год | - | | 113 640 тыс.тн | | - | | | 15 675 тыс.тн | | | | | 15 675 тыс.тн | 15 675 тыс.тн | | | | | | | 15 675\* тыс.тн | 176 340 тыс.тн | | | 176 340 тыс.тн | | | - | | | | - |
| Мероприятие 5. Геймификация ценностей "Рухани жаңғыру" (эволюционное развитие, открытость сознания) | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. | 2025 год | - | | - | | - | | | 15 000 тыс.тн | | | | | 15 000 тыс.тн | 15 000 тыс.тн | | | | | | | 15 000\* тыс.тн | 60 000\* тыс.тн | | | 60  000\* тыс.тн | | | - | | | | - |
| Мероприятие 6. Реализация комплекса мер по обеспечению преемственности поколений и популяризации традиций народа Казахстана. | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 20 000 тыс.тн | | - | | | 20 000 тыс.тн | | | | | 20 000 тыс.тн | 20 000 тыс.тн | | | | | | | 20 000 тыс.тн | 100 000 тыс.тн | | | 100  000 тыс.тн | | | - | | | | - |
| - | | 79 807 тыс.тн | | - | | | 80 310 тыс.тн | | | | | 81 284 тыс.тн | 76 954 тыс.тн | | | | | | | 77 328 тыс.тн | 395 683 тыс.тн | | | - | | | 395 683 тыс.тн | | | | - |
| Мероприятие 7. Реализация комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию молодежи:   проведение мастер-классов, дискуссионных площадок по военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи с авторитетными коучерами и др. | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., руководитель аппарата Министерства внутренних дел РК Лепеха И.В., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 20 000 тыс.тн | | - | | | 20 000 тыс.тн | | | | | 20 000 тыс.тн | 20 000 тыс.тн | | | | | | | 20 000 тыс.тн | 100 000 тыс.тн | | | 100 000 тыс.тн | | | - | | | | - |
| Мероприятие 8. Разработка и реализация комплекса мер по профилактике интернет-зависимости и азартных игр среди молодежи и детей:   организация и проведение опроса фокус-групп и выявление регионов с высоким уровнем интернет-зависимости, азартных игр и кибербуллинга среди молодежи и детей, реализация информационных курсов и др. | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 20 000 тыс.тн | | - | | | 20 000 тыс.тн | | | | | 20 000 тыс.тн | 2 590 тыс.тн | | | | | | | 2 590 тыс.тн | 65 180 тыс.тн | | | 65 180 тыс.тн | | | - | | | | - |
| - | | 33 619 тыс.тн | | - | | | 34 060 тыс.тн | | | | | 34 263 тыс.тн | 34 458 тыс.тн | | | | | | | 34 731 тыс.тн | 171 131 тыс.тн | | | - | | | 171 131 тыс.тн | | | | - |
| Мероприятие 9. Проведение обучающих тренингов   для специалистов по вопросам семьи   и т.д. | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 25 000 тыс.тн | | - | | | 25 000 тыс.тн | | | | | 25 000 тыс.тн | 25 000 тыс.тн | | | | | | | 25 000 тыс.тн | 125 000 тыс.тн | | | 125 000 тыс.тн | | | - | | | | - |
| - | | 52 459 тыс.тн | | - | | | 53 238 тыс.тн | | | | | 54 017 тыс.тн | 52 853 тыс.тн | | | | | | | 53 363 тыс.тн | 265 930 тыс.тн | | | - | | | 265 930 тыс.тн | | | | - |
| Мероприятие 10. Разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров, профилактике семейно-бытового насилия и работе с агрессорами: проведение кустовых обучающих тренингов для специалистов кризисных центров, инспекторов по защите женщин от насилия с приглашением квалифицированных тренеров, медиаторов, психологов и специалистов в сфере семейно-бытового насилия. | заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 56 653 тыс.тн | | - | | | 61 530 тыс.тн | | | | | 62 683 тыс.тн | 64 795 тыс.тн | | | | | | | 67 027 тыс.тн | 312 688 тыс.тн | | | - | | | 312 688 тыс.тн | | | | - |
| Мероприятие 11. Разработка и реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 30 000 тыс.тн | | - | | | 30 000 тыс.тн | | | | | 30 000 тыс.тн | 30 000 тыс.тн | | | | | | | 30 000 тыс.тн | 150 000 тыс.тн | | | 150 000 тыс.тн | | | - | | | | - |
| - | | 85  808 тыс.тн | | - | | | 86  187 тыс.тн | | | | | 86  640 тыс.тн | 113  903 тыс.тн | | | | | | | 114  126 тыс.тн | 486 664 тыс.тн | | | - | | | 486 664 тыс.тн | | | | - |
| Мероприятие 12. Реализация проектов по консолидации казахстанской молодежи, проживающей и обучающейся за рубежом. | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., иностранных дел РК Алимбаев Е.А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. | 2025 год | - | | 20 000 тыс.тн | | - | | | 10 404 тыс.тн | | | | | 10 404 тыс.тн | 10 404 тыс.тн | | | | | | | 10 404 тыс.тн | 61 616 тыс.тн | | | 61 616 тыс.тн | | | - | | | | - |
| Мероприятие 13. Формирование активной гражданской позиции молодежи, навыков критического мышления, толерантности к мнению других посредством организации и во всех регионах дебатов и др. | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 20 000 тыс.тн | | - | | | 20 000 тыс.тн | | | | | 20 000 тыс.тн | 2 590 тыс.тн | | | | | | | 2 590 тыс.тн | 65 180 тыс.тн | | | 65 180 тыс.тн | | | - | | | | - |
| - | | 168 614 тыс.тн | | - | | | 153 452 тыс.тн | | | | | 169 408 тыс.тн | 56 308 тыс.тн | | | | | | | 56 739 тыс.тн | 604 521 тыс.тн | | | - | | | 604 521 тыс.тн | | | | - |
| Мероприятие 14. Реализация проектов, содействующих психическому здоровью молодежи: организация работы по оказанию консультационной поддержки, направленной на укрепление психического здоровья молодежи, с привлечением квалифицированных специалистов | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр здравоохранения РК Гиният А., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 23  770 тыс.тн | | - | | | 23 770 тыс.тн | | | | | 24 270 тыс.тн | 24 270 тыс.тн | | | | | | | 24 370 тыс.тн | 120 450 тыс.тн | | | - | | | 120 450 тыс.тн | | | | - |
| Мероприятие 15.  Перевод на казахский язык популярных мультипликационных и познавательных каналов для увеличения потребляемого детьми контента на государственном языке (не менее 600 часов контента на двух популярных каналах) | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. | 2025 год | - | | 572 112 тыс.тн | | - | | | 861 537 тыс.тн | | | | | - | | - | | | | | | - | 1 433 649 тыс.тн | | | 1 433 649 тыс.тн | | | - | | | | - |
| Показатель 2. Охват детей школьного возраста культурным воспитанием | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | - | | 20%  (700 млнчел.) | | | 40%  (1,4 млн чел.) | | | | | 60%  (2,1 млн чел.) | 80%  (2,8 млн чел.) | | | | | | | 100%  (3,5 млн чел.) | - | | | - | | | - | | | | - |
| Мероприятие 1.  Внедрение в школах культурно-просветительского проекта "Культурный норматив школьника" | вице-министр культуры и спорта РК Дауешев Н.М., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. | 2022-2025 г.г. | - | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | - |
| Мероприятие 2.  Функционирование культурно-образовательной платформы "Ұлағатты ұрпақ" | вице-министр культуры и спорта РК  Дауешев Н.М., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. | 2025 год | - | | 86 200 тыс.тн | | - | | | 84 600 тыс.тн | | | | | 84 600 тыс.тн | 84 600 тыс.тн | | | | | | | 84 600 тыс.тн | 424 600 тыс.тн | | | 424 600 тыс.тн | | | - | | | | - |
| Количество просмотров | - | | 2,5 млн | | - | | | 3 млн | | | | | 3,5 млн | 4  млн | | | | | | | 4,5 млн | - | | | - | | | - | | | | - |
| Показатель 3. Повышение читательской активности населения в рамках проекта "Читающая нация" | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025  год | - | | 25% | | - | | | 28% | | | | | 31% | 35% | | | | | | | 40% | - | | | - | | | - | | | | - |
| Мероприятие 1. Организация и проведение республиканской акции "Бір ел - бір кітап" | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,   заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2022-2025 г.г. | - | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | - |
| Мероприятие 2. Совершенствование и модификация информационной системы "Казахстанская национальная электронная библиотека" и обеспечение свободного доступа к нему через мобильные приложения | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М.,   заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025  год | - | | 91 616 тыс.тн | | - | | | 91 616 тыс.тн | | | | | 91 780 тыс.тн | 91780 тыс.тн | | | | | | | 91 780 тыс.тн | 458 572 тыс.тн | | | 458 572 тыс.тн | | | - | | | | - |
| Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, направленных на изучение литературы родного края "Литературное краеведение" | заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2022-2025  г.г | - | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | | | - |
| Мероприятие 4. Организация и проведение республиканских конкурсов "Жылдың үздік кітабы" и "Үздік балалар шығармасы" в целях стимулирования, поддержки представителей детской литературы и отечественных издательских организаций | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | 2025  год | - | | - | | - | | | - | | | | | 27 719 тыс.тн | 27 719 тыс.тн | | | | | | | 27 719 тыс.тн | 83 157 тыс.тн | | | 83 157 тыс.тн | | | - | | | | - |
| Мероприятие 5. Учреждение специальной Президентской литературной премии для молодых казахстанских писателей и поэтов | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | 2023-2025  г.г. | - | | - | | - | | | - | | | | | 16 452,1 тыс.тн | 16 452,1 тыс.тн | | | | | | | 16 452,1 тыс.тн | 49 356 тыс.тн | | | 49 356 тыс.тн | | | - | | | | - |
| Показатель 4.  Количество объектов, построенных и отремонтированных меценатами | акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., | 2025  год | - | | - | | - | | | 750 ед. | | | | | 750 ед. | 750 ед. | | | | | | | 750 ед. | - | | | - | | | - | | | | - |
| Мероприятие 1.  Проведение работы по привлечению меценатов в регионах в рамках специального проекта "Туған жер" | заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А. | 2022-2025 г.г | - | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Задача 2. Создание условий для развития государственного языка | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. | 2025 год | - | 29 940 тыс.тн | | | - | | 2 117 896 тыс.тн | | | | | 2 119 166 тыс.тн | | | | 1 471 892 тыс.тн | | | | 1 402 174 тыс.тн | | | 7 141 068 тыс.тн | | | 7 141 068 тыс.тн | | | - | | - | |
| Показатель 1.  Доля обновленных учебных программ | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т. | 2025 год | - | - | | | - | | - | | | | | 85 % | | | | 95 % | | | | 100 % | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 1.  Изменение образовательных программ по подготовке учителей казахского языка и литературы в организациях технического и профессионального, высшего и послевузовского образования | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Каримова Г.Р.,  директор Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки Оспанова Н.Ж., директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Тойбаев А.Ж. | 2022 год | - | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 2.  Внесение изменений в типовые учебные программы среднего образования по предметам: "Казахский язык", "Казахская литература" и "Казахский язык и литература" | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Каримова Г.Р. | 2022 год | - | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 3.  Разработка учебников и учебно-методических комплексов по предмету "Казахский язык", "Казахская литература", "Казахский язык и литература" | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Каримова Г.Р. | Согласно графика переиздания | - | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 4.  Проведение мероприятий на казахском, русском и английском языках через культурно-образовательные проекты (курсы по подготовке тренеров, организация и проведение республиканских турниров) | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки Каримова Г.Р. | 2025 год | - | - | | | - | | 80 251 тыс.тн | | | | | 81 521 тыс.тн | | | | 82 066 тыс.тн | | | | 83 629 тыс.тн | | | 327 467 тыс.тн | | | 327 467 тыс.тн | | | - | | - | |
| Мероприятие 5. Разработка, внедрение и выпуск ІТ-продуктов по изучению государственного языка | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. | 2025 год | - | - | | | - | | 719 100 тыс.тн | | | | | 719 100,0 тыс.тн | | | | 71 291 тыс.тн | | | | - | | | 1 509 481 тыс.тн | | | 1 509 481,0 тыс.тн | | | - | | - | |
| Мероприятие 6.   Дубляж и размещение популярных анимационных фильмов на казахском языке на видеохостинге YouTube (не менее 20 анимационных фильмов в год) | вице-министр информации и общественного развития РК Ойшыбаев К.Б. | 2025 год | - | - | | | - | | 37 650 тыс.тн | | | | | 37 650 тыс.тн | | | | 37 650 тыс.тн | | | | 37 650 тыс.тн | | | 150 600 тыс.тн | | | 150 600 тыс.тн | | | - | | - | |
| Показатель 2.  Уровень обеспеченности учебниками, изданными на казахском языке для организаций, технического и профессионального образования (ТИПО), высшего и послевузовского образования (ОВПО) | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., директор Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки Оспанова Н.Ж., директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Тойбаев А.Ж. | 2025 год | - | 30 % | | | - | | 35 % | | | | | 40 % | | | | 45 % | | | | 50 % | | | - | | | - | | | - | | - | |
|  | 50 % | | | - | | 53 % | | | | | 55 % | | | | 57 % | | | | 60 % | | |  | | |  | | |  |  | | |
| Мероприятие 1.  Разработка и издание учебников на казахском языке для организаций ТИПО | первый вице-министр образования и науки РК   Каринова Ш.Т., директор Департамента технического и профессионального образования Министерства образования и науки Оспанова Н.Ж. | 2025 год | - | - | | | - | | 952 163 тыс.тн | | | | | 952 163 тыс.тн | | | | 952 163 тыс.тн | | | | 952 163 тыс.тн | | | 3 808 652 тыс.тн | | | 3 808 652 тыс.тн | | | - | | - | |
| Мероприятие 2.  Разработка и издание учебников на казахском языке для ОВПО | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., директор Департамента высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Тойбаев А.Ж. | 2025 год | - | - | | | - | | 88  600 тыс.тн | | | | | 88  600 тыс.тн | | | | 88  600 тыс.тн | | | | 88  600 тыс.тн | | | 354400 тыс.тн | | | 354 400 тыс.тн | | | - | | - | |
| Показатель 3.  Доля участников письменной коммуникации, использующих латинографический алфавит | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | - | | | - | | - | | | | | 20 % | | | | 30 % | | | | 50 % | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 1.  Утверждение алфавита и правил правописания казахского языка на латинской графике  (Указ Президента Республики Казахстан) | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. | 2022 год | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 2.  Разработка, издание и размещение в открытом доступе Большого орфографического словаря, Большого орфоэпического словаря, Большого грамматического справочника, топонимического словаря, справочника антропонимических названий, справочников по орфографии, орфоэпии казахского языка, справочника по культуре речи, пособий по практической стилистике и пунктуации с целью реформирования казахского языка на основе правил правописания с нарастающим итогом   (в 2022 г. - 3, в 2023 г. - 6, в 2024 г. - 9,   в 2025 г. - 12) | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. | 2025 год | - | - | | | - | | 137 850 тыс.тн | | | | | 137 850 тыс.тн | | | | 137 850 тыс.тн | | | | 137 850 тыс.тн | | | 551 400 тыс.тн | | | 551 400 тыс.тн | | | - | | - | |
| Мероприятие 3.  Разработка и размещение в открытом доступе медиаконтента по изучению государственного языка и казахского алфавита на латинской графике   (общая продолжительность 120 минут в год) | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. | 2022-2025 год | - | - | | | - | | 21 000 тыс.тн | | | | | 21 000 тыс.тн | | | | 21 000 тыс.тн | | | | 21 000 тыс.тн | | | 84 000 тыс.тн | | | 84 000 тыс.тн | | | - | | - | |
| Мероприятие 4.  Обеспечение наличия казахоязычного интерфейса и букв казахского алфавита в технических средствах (компьютеры, ноутбуки, клавиатуры и т.д.), импортируемых в Казахстан и производимых в стране | вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С., руководитель аппарата Министерства торговли и интеграции РК Нупиров Ж.М. | 2022-2024  гг. | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 5.  Переход делопроизводства государственных органов, учреждений и национальных компаний, а также других организаций на латинографический алфавит согласно утвержденного плана по поэтапному переходу | заместители первых руководителей центральных государственных и местных исполнительных органов,   национальных компаний (по согласованию), неправительственных организаций (по согласованию) | 2022-2025  гг. | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 6.  Проведение социологических и аналитических исследований по вопросам языковой политики в Республике Казахстан   (количество респондентов -2000, в возрасте от 18 лет, ежегодно) | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. | 2025 год | - | - | | | - | | 9 282 тыс.тн | | | | | 9 282 тыс.тн | | | | 9 282 тыс.тн | | | | 9 282 тыс.тн | | | 37 128 тыс.тн | | | 37 128 тыс.тн | | | - | | - | |
| Показатель 4.  Объем текстовой базы Национального корпуса казахского языка   (с нарастающим итогом) | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. | 2025 год | - | 2 млн.слов | | | - | | 10 млн.слов | | | | | 20 млн.слов | | | | 30 млн.слов | | | | 40 млн.слов | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 1.  Разработка пяти подкорпусов Национального корпуса казахского языка | первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., председатель Комитета языковой политики Министерства образования и науки Кабаев А.К. | 2025 год | - | 29 940 тыс.тн | | | - | | 72 000 тыс.тн | | | 72 000 тыс.тн | | | | | | 72 000 тыс.тн | | 72 000 тыс.тн | | | | | 317 940 тыс.тн | | | 317 940 тыс.тн | | | - | | - | |
| Направление II. "Ел рухы" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение доступности и качества услуг в сфере культуры | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | 2 835 016 тыс.тн | | | - | | 1 872 800 тыс.тн | | | | | 3 678 800 тыс.тн | | | | 3 629 800 тыс.тн | | | | 3 629 800 тыс.тн | | | 15 646 216 тыс.тн | | | 15 646 216 тыс.тн | | | - | | - | |
| Показатель 1. Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, в т.ч. в отдаленных районах | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | 89 строительство, 211 ремонт объектов культуры | | | - | | 35 строительство, 265 ремонт объектов культуры  строительство 3   визит-центров | | | | | 40 строительство, 260 ремонт объектов культуры | | | | 45 строительство, 255 ремонт объектов культуры | | | | 50 строительство, 250 ремонт объектов культуры | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 1.  Строительство и ремонт объектов культуры | заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | - | | | - | | - | | | | | - | | | | - | | | | - | | | - | | | - | | | МБ | | - | |
| Создание постоянных рабочих мест | заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | 267 ед. | | | - | | 105 ед. | | | | | 120 ед. | | | | 135 ед. | | | | 150 ед. | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Создание временных рабочих мест | 2025 год | - | 1289 ед. | | | - | | 1235 ед. | | | | | 1240 ед. | | | | 1245 ед. | | | | 1250 ед. | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 2.  Строительство визит-центров на территории республиканских музеев-заповедников в целях их популяризации среди казахстанцев и зарубежных туристов | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | 1 584 200 тыс.тн | | | - | | 142 700 тыс.тн | | | | | - | | | | - | | | | - | | | 1 726 900 тыс.тн | | | 1 726 900 тыс.тн | | | - | | - | |
| Мероприятие 3.  Увеличение фондов библиотек для незрячих и слабовидящих, в том числе на государственном языке | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | 44 300 тыс.тн | | | - | | 112 400 тыс.тн | | | | | - | | | | - | | | | - | | | 156 700 тыс.тн | | | 156 700 тыс.тн | | | - | | - | |
| Мероприятие 4.  Продолжение реализации проектов "Сакральная география Казахстана" и "Современная казахстанская культура в глобальном мире" в рамках Программы "Рухани жаңғыру" | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | 263 116 тыс.тн | | | - | | 243 300 тыс.тн | | | | | 2 014 300 тыс.тн | | | | 2 143 000 тыс.тн | | | | 2 143 000 тыс.тн | | | 6 806 716 тыс.тн | | | 6 806 716 тыс.тн | | | - | | - | |
| Меропрятие 5.  Сохранение объектов историко-культурного наследия путем проведения научно-реставрационных работ: исторический центр Туркестана, городища Сауран, Сарайшык, Отырар, Акыртас, Сыганак, Жанкент, Бозок имузея-заповедника Улытау | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | 929 000 тыс.тн | | | - | | 1 324 600 тыс.тн | | | | | 912 000 тыс.тн | | | | 912 000 тыс.тн | | | | 912 000 тыс.тн | | | 4 989 600 тыс.тн | | | 4 989 600 тыс.тн | | | - | | - | |
| Мероприятие 6.  "Принятие мер по включению уникальных памятников истории и культуры Казахстана в список Всемирного наследия ЮНЕСКО" | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | 14 400 тыс.тн | | | - | 49 800 тыс.тн | | | | | | 52 500 тыс.тн | | | | 49 800 тыс.тн | | | | 49 800 тыс.тн | | | 216 300 тыс.тн | | | 216 300 тыс.тн | | | - | | - | |
| Показатель 2. Увеличение числа посещений отечественных цифровых ресурсов в сфере культуры | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | 2025 год | - | - | | | - | | 5 млн посещений | | | | | 10 млн посещений | | | | 15 млн посещений | | | | 20 млн посещений | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 1.  Создание единой электронной платформы "е-culture.kz" с обеспечением доступности информации о всех проводимых культурных мероприятиях, театральных сезонах, фондах библиотек, музеев и выставок | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК   Жамбакин А.С. | 2025 год | - | - | | | - | | - | | | | | 700 000 тыс.тн | | | | 525 000 тыс.тн | | | | 525 000 тыс.тн | | | 1 750 000 тыс.тн | | | 1 750 000 тыс.тн | | | - | | - | |
| Задача 2. Популяризация отечественного культурного продукта | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | 2025 год | - | 20 886 600 тыс.тн | | | - | | 18 470 000 тыс.тн | | | | | 14 440 600 тыс.тн | | | | 12 650 300 тыс.тн | | | | 12 650 300 тыс.тн | | | 79 097 800 тыс.тн | | | 79 097 800 тыс.тн | | | - | | - | |
| Показатель 1. Количество созданных новых отечественных анимационных фильмов | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | 2025 год | - | - | | | - | | 10 ед. | | | | | 10 ед. | | | | 10 ед. | | | | 10 ед. | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 1. Создание творческого объединения "Казаханимация" как сервисной компании по производству отечественного анимационного контента | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | 2025 год | - | - | | | - | | 1 000 000 тыс.тн | | | | | 1 000 000 тыс.тн | | | | - | | | | - | | | 2 000 000 тыс.тн | | | - | | | - | | - | |
| Показатель 2. Доля отечественных фильмов в общем объеме казахстанского кинопроката | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | 2025 год | - | - | | | - | | 15% | | | | | 18% | | | | 21% | | | | 25% | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 1.  Оказание государственной поддержки в обеспечении дубляжа анимационных фильмов и фильмов широкой дистрибуции с высоким рейтингом ожидания по международным стандартам (кинотеатры, онлайн кинотеатры, авиабортовые программы), предназначенные для семейного просмотра | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | 2025 год | - | 16 500 тыс.тн | | | - | | 75 500 тыс.тн | | | | | 75 500 тыс.тн | | | | 75 500 тыс.тн | | | | 75 500 тыс.тн | | | 318 500 тыс.тн | | | 318 500 тыс.тн | | | - | | - | |
| Мероприятие 2.  Реализация проекта по оцифровке плҰночных копий и реставрация фильмов | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | 2025 год | - | - | | | - | | 360 000 тыс.тн | | | | | 360 000 тыс.тн | | | | 360 000 тыс.тн | | | | 360 000 тыс.тн | | | 1 440 000 тыс.тн | | | 1440 000 тыс.тн | | | - | | - | |
| Количество оцифрованных и отреставрированных фильмов | - | - | | | - | | 5 фильмов | | | | | 5 фильмов | | | | 5 фильмов | | | | 5 фильмов | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 3.   Модернизация киностудии "Казахфильм" | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М. | 2025 год | - | 3 886 000 тыс.тн | | | - | | 2 863 800 тыс.тн | | | | | 366 700 тыс.тн | | | | - | | | | - | | | 7 116 500 тыс.тн | | | 7 116 500 тыс.тн | | | - | | - | |
| Показатель 3. Количество поддержанных творческих проектов | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | 30 ед. | 30 ед. | | | - | | 30 ед. | | | | | 30 ед. | | | | 30 ед. | | | | 30 ед. | | | - | | | - | | | - | | - | |
| Мероприятие 1.  Продвижение достижений представителей творчества и искусства, молодых поэтов и писателей, драматургов, сценаристов и публицистов, а также представителей айтысов, мүшайра, жыр-терме, конкурсов, фестивалей, литературных чтений, экскурсий в историко-культурные места и другие мероприятия | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента. | 2025 год | - | 16 845 100 тыс.тн | | | - | | 14 033 700 тыс.тн | | | | | 11 999 400 тыс.тн | | | | 11 575 800 тыс.тн | | | | 11 575 800 тыс.тн | | | 66 029 800 тыс.тн | | | 66 029 800 тыс.тн | | | - | | - | |
| Мероприятие 2.  Поддержка деятелей культуры, искусства и науки, в том числе в рамках ежегодного государственного социального заказа, и обеспечение прозрачности распределения средств | вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | 139 000 тыс.тн | | | - | | 137 000 тыс.тн | | | | | 639 000 тыс.тн | | | | 639 000 тыс.тн | | | | 639 000 тыс.тн | | | 2 193 000 тыс.тн | | | 2 193 000 тыс.тн | | | - | | - | |
| Направление III. Тәуелсіздік ұрпақтары | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие новых возможностей для молодежи | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления АО "Отбасы банк" - Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) | 2025 год | - | | - | - | | | | | - | | - | | | | | | - | | - | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Показатель 1. Охват молодежи системой жилищных сбережений | вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С, акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления   АО "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) | 2025 год | - | | 400 тыс.  человек | - | | | | | 500 тыс.  человек | | 600 тыс.  человек | | | | | | 700 тыс.  человек | | 800 тыс.  человек | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Мероприятие 1.   Предоставление возможности для молодежи перечисления части пенсионных накоплений выше порога минимальной достаточности на счета в  АО "Отбасы банк" для накопления в целях последующего приобретения жилья | вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С, заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления АО "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) | 2025 год | - | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Мероприятие 2. Внедрение льготных ипотечных программ совместно с акиматами и разработка собственных продуктов ЖССБ "Отбасы банк" | вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С, заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления АО "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) | 2023 год | - | | за счет средств местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | МБ | | | - |
| Показатель 2. Доля займов для молодых семей по всем программам жилищного строительства | вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С, акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) | 2025 год | - | | 5 % | - | | | | | 10 % | | 15 % | | | | | | 20 % | | 25 % | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Мероприятие 1. Введение квоты для молодых семей в программах жилищного строительства | вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С, заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель правления АО "Отбасы банк" Ибрагимова Л.Е. (по согласованию) | 2025 год | - | | за счет средств местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | МБ | | | - |
| Задача 2. Социализация и трудоустройство молодежи | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 146 683 тыс.тн | - | | | | | 103 514 тыс.тн | | 103 514 тыс.тн | | | | | | 135 841 тыс.тн | | 103 514 тыс.тн | | | | | 593 066 тыс.тн | | | 593 066 тыс.тн | | - | | | - |
| Показатель 1. Охват молодежными социальными услугами | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 600 тыс человек. | - | | | | | 700 тыс человек | | 800 тыс человек | | | | | | 900 тыс человек | | 1 млн. человек | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Мероприятие 1. Организация информационно-консультационной помощи для молодежи (образовательные, юридические, психологические и др.) | заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2021-2025 г.г. | - | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Мероприятие 2. Трансформация деятельности молодежных ресурсных центров в проактивные консалтинговые службы поддержки молодежи - предоставление социальных услуг. | заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2021-2025 г.г. | - | | не требуется | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Показатель 2. Охват молодежи новыми стартап-проектами | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С, первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметов А.И. (по согласованию) | 2025 год | - | | 30 ед. | - | | | | | 30 ед. | | 30 ед. | | | | | | 30 ед. | | 30 ед. | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Мероприятие 1. Реализация гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 103 514 тыс.тн | - | | | | | 103 514 тыс.тн | | 103 514 тыс.тн | | | | | | 103 514 тыс.тн | | 103 514 тыс.тн | | | | | 517 570 тыс.тн | | | 517 570 тыс.тн | | - | | | - |
| Показатель 3. Уровень посещаемости инфонавигатора Eljastary | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С. | 2025 год | - | | 700 тыс. человек | - | | | | | 1 млн. человек | | 1,5 млн. человек | | | | | | 1,8 млн. человек | | 2 млн. человек | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Мероприятие 1. Создание молодежного инфонавигатора и мобильного приложения Eljastary | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК Жамбакин А.С. | 2023 год | - | | 43 169 | - | | | | | - | | - | | | | | | 32 327 | | - | | | | | 75 496 | | | 75 496 | | - | | | - |
| Мероприятие 2. Охват молодежи информацией о реализуемых мерах государственной поддержки | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности РК   Жамбакин А.С. | 2025 год | - | | не требует средств | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Задача 3. Вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е., вице-министр финансов РК Савельева Т.М., вице-министр национальной экономики РК Куантыров А.С., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А.,   акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, председатель национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Мырзахметов А.И. (по согласованию) | 2025 год | - | | 2 258 297 тыс.тн | - | | | | | 2 294 183 тыс.тн | | 2 035 340 тыс.тн | | | | | | 1 978 260 тыс.тн | | 1 978 260 тыс.тн | | | | | 10 544 340 тыс.тн | | | 3 889 340 тыс.тн | | 6 655 000 тыс.тн | | | - |
| Показатель 1. Доля учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 1,3  млн человек | - | | | | | 1,5  млн человек | | 1,6  млн человек | | | | | | 1, 8  млн человек | | 2  млн человек | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Мероприятие 1. Разработка и реализация комплекса мер по привлечению к волонтерской деятельности | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 500 тыс. человек | - | | | | | 700 тыс. человек | | 1  млн человек | | | | | | 1,3  млн человек | | 1,5 млн человек | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Мероприятие 2. Увеличение количества волонтерских организаций | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | 673 | | 680 | - | | | | | 685 | | 690 | | | | | | 695 | | 700 | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Мероприятие 3. Увеличение в 1,5 раза финансирования грантов на проекты молодежных организаций и развитие волонтерских движений | вице-министр информации и общественного развития РК Тлепов Б.А., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | 1  060 000 тыс.тн | | 897 297 тыс.тн | - | | | | | 933  183 тыс.тн | | 674 340 тыс.тн | | | | | | 617 260 тыс.тн | | 617 260 тыс.тн | | | | | 3 739   340 тыс.тн | | | 3 739 340 тыс.тн | | - | | | - |
| Показатель 2. Охват молодежи экологическими проектами | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А.,  акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 130 тыс. человек | - | | | | | 140 тыс. человек | | 150 тыс. человек | | | | | | 160 тыс. человек | | 200 тыс. человек | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Мероприятие 1. Проведение комплекса мероприятий по формированию экологической культуры (организация и проведение экологических акций, субботников, очистка русел рек, посадка деревьев, создание экологических сообществ и др.) | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 137 000 тыс.тн | м | | | | | 137 000 тыс.тн | | 137 000 тыс.тн | | | | | | 137 000 тыс.тн | | 137 000 тыс.тн | | | | | 685 000 тыс.тн | | | - | | 685 000 тыс.тн | | | - |
| Мероприятие 2. Разработка и реализация комплекса мер по укреплению экологической культуры среди молодежи: создание научно-просветительского видео-проекта "Киелі табиғат" по популяризации и уважительному отношению к окружающей среде посредством трансляции интересных мифов, легенд казахского фольклора, посвящҰнных природе. | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Примкулов А.А., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 30 000 тыс.тн | - | | | | | 30 000 тыс.тн | | 30 000 тыс.тн | | | | | | 30 000 тыс.тн | | 30 000 тыс.тн | | | | | 150 000 тыс.тн | | | 150 000 тыс.тн | | - | | | - |
| Мероприятие 3. Трудоустройство в рамках проекта "Жасыл Ел" ежегодно на летний период 30 тысяч молодых людей, в том числе 10 тысяч представителей сельской молодежи | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Ускенбаев К.А., вице-министр труда и социальной защиты населения РК Биржанов Е.Е.,  заинтересованные центральные государственные органы, заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | 1 194 000 тыс.тн | - | | | | | 1 194 000 тыс.тн | | 1 194 000 тыс.тн | | | | | | 1 194 000 тыс.тн | | 1 194 000 тыс.тн | | | | | 5 970 000 тыс.тн | | | - | | 5 970 000 тыс.тн | | | - |
| Показатель 3. Охват молодежи спортом (14-18 лет) | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., акимы областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | - | - | | | | | 500 тыс. человек | | 800 тыс. человек | | | | | | 1 млн человек | | 1,2  млн человек | | | | | - | | | - | | - | | | - |
| Мероприятие 1. Обеспечение доступности спортивных залов, площадок и секций в каждом населенном пункте | вице-министр информации и общественного развития РК Умаров А.К., первый вице-министр образования и науки РК Каринова Ш.Т., вице-министр культуры и спорта РК Дауешов Н.М., заместители акимов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента | 2025 год | - | | за счет средств местного бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | МБ | | | - |
| Всего,   в том числе   - | - | - | - | | 27 797 417 тыс.тн | | | | | | 26 695 141 тыс.тн | | 23   416 984 тыс.тн | | | | | | 20 781 813 тыс.  тн | | 20   683 911 тыс.тн | | | | | 119   375 266 тыс.тн | | | 110   363 199 тыс.  тн | | 9   012 067  тыс.  тн | | | - |
| Республиканский бюджет | - | - | - | | 25 965 687 тыс.тн | | | | | | 24 871 594 тыс.тн | | 21 573 419 тыс.тн | | | | | | 19 027 272 тыс.тн | | 18 925 227 тыс.тн | | | | | 110 363 199 тыс.тн | | | 110   363 199 тыс.тн | | - | | | - |
| Местный бюджет | - | - | - | | 1 831 730 тыс.тн | | | | | | 1 823 547 тыс.тн | | 1 843 565 тыс.тн | | | | | | 1 754 541 тыс.тн | | 1 758 684 тыс.тн | | | | | 9   012 067 тыс.тн | | | - | | 9   012 067 тыс.тн | | | - |
| Внебюджетные средства | - | - | - | | - | | | | | | - | | - | | | | | | - | | - | | | | | - | | | - | | - | | | - |

      \* Объемы расходов по всем уровням бюджета будут определяться (уточняться) в соответствии с законом Республики Казахстан о республиканском бюджете.

      Примечание: расшифровка аббревиатур:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МИОР | - | Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан |
| НПП "Атамекен" | - | Национальная палата предпринимателей РК "Атамекен" |
| МОН | - | Министерство образования и науки Республики Казахстан |
| МЗ | - | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МТСЗН | - | Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан |
| МИО | - | местные исполнительные органы |
| МБ | - | местный бюджет |
| МИИР | - | Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан |
| МО | - | Министерство обороны Республики Казахстан |
| МКС | - | Министерство культуры и спорта Республики Казахстан |
| ЦГО | - | центральные государственные органы |
| АО "Отбасы банк" | - | акционерное общество "Отбасы банк" |
| РБ | - | республиканский бюджет |
| МТИ | - | Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан |
| МИД | - | Министерство иностранных дел Республики Казахстан |
| НК | - | национальные компании |
| МНЭ | - | Министерство национальной экономики Республики Казахстан |
| НПО | - | неправительственные организации |
| МЦРИАП | - | Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан |
| МВД | - | Министерство внутренних дел Республики Казахстан |
| МЭГПР | - | Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан |
| РК | - | Республика Казахстан |

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан